Решение № 16-10АМЗ/14

Решение № 16-10АМЗ/14
 
 
Резолютивная часть решения объявлена 16.10.2014    г.
Полный текст решения изготовлен 28.10.2014    г.
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области (далее – Управление)    по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
Щепелин В.    П.    – заместитель руководителя Управления;
Члены Комиссии:
Проничева Н.И.    – начальник отдела по анализу конкуренции и контролю естественных монополий,
Мухин А.С.    – государственный инспектор отдела по анализу конкуренции и контролю естественных монополий,
 
рассмотрев дело № 16-10АМЗ/14,    возбужденное по признакам нарушения ч.1    ст.    10    Федерального закона от 26.07.2006    № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ОАО  «МРСК Северо-Запада» (ИНН:7802312751,    188300,    Ленинградская обл.,    г.    Гатчина,    ул.    Соборная,    31),    выразившегося в злоупотреблении доминирующим положением путем неисполнения предусмотренных договором от 08.10.2012    №ВЭ.2.1-12/2401    мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого дома (по адресу:    Вологодский район,    д.    Конюхово),    результатом которого является ущемление интересов гр-на К.,
 
УСТАНОВИЛА:
 
12.08.2014    г.    в Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области поступило заявление гражданина К.     (далее – заявитель)    на действия ОАО  «МРСК Северо-Запада» в лице филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»  (далее – Общество),    выразившиеся в неисполнении предусмотренных договором от 08.10.2012    г.    №В⧄.1-12/2401    мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого дома (по адресу:    Вологодский район,    д.    Конюхово).
В соответствии с приказом Управления № 298    от 25.08.2014    года возбуждено дело -10АМЗ/14    в отношении ОАО «МРСК Северо-Запада» по признакам нарушения части 1    ст.10    Федерального закона от 26.07.2006    № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Исходя из содержания заявления следует,    что между заявителем и Обществом заключен договор от 08.10.2012    № В⧄.1-12/2401    (подписан заявителем 25.10.2012    г.)    об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор).
Согласно пункту 5    названного Договора,    срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого дома (по адресу:    Вологодский район,    д.    Конюхово),    составляет 6    месяцев со дня заключения настоящего Договора.
Заявителем в полном объеме произведена оплата стоимости услуг в размере 550    (пятьсот пятьдесят)    рублей  согласно раздела III    названного Договора.
В силу императивных норм права (п.    16    Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,    объектов по производству электрической энергии,    а также объектов электросетевого хозяйства,    принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,    к электрическим сетям,    утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004    N    861    (далее -    Правила))    и условий Договора мероприятия по технологическому присоединению объекта заявителя к сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» должны быть исполнены Обществом не позднее 26.04.2013.    На момент подачи заявления в Управление и на момент рассмотрения дела Комиссией и принятия по нему решения (16.10.2014    г.)    мероприятия по технологическому присоединению,    предусмотренные Договором,    со стороны «МРСК Северо-Запада» не выполнены.
На заседании Комиссии К.    поддержал заявленные требования.
Представители Общества на заседании Комиссии пояснили,    что в связи с необходимостью строительства ВЛ-10    кВ 1500    и,    ВЛ-0,4    кВ 270    м и установки КТП-63    кВА и трансформаторной подстанции,    Общество заключило договор подряда от 18.02.2013    г.    №В⧄.1-13/0247    (далее – договор подряда)    с ООО «Вологдеэнергомантаж».    Основная часть трассы ВЛ-10    кВ проходит по землям колхоза «Племзавод Родина».    При представлении землевладельцу на согласование проекта строительства ВЛ-10    кВ получен отказ.    В целях выполнения мероприятий,    предусмотренных Договором,    Общество осуществляло поиск других вариантов технологического присоединения.    На заседании Комиссии (16.10.2014    г.)    представитель Общества пояснил,    что исполнение Договора со стороны сетевой организации возможно в течение двух месяцев.
Определением Комиссии от 24.09.2014    г.    к участию в деле в качестве лица,    располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах,    привлечен колхоз «Племзавод Родина».
Колхоз «Племзавод Родина» на заседание Комиссии представителя не направил,    письменных пояснений не представил.
Выслушав объяснения сторон,    проанализировав материалы дела,    Комиссия Вологодского УФАС приходит к следующему.
В соответствии с ч.2    ст.    34    Конституции РФ не допускается экономическая деятельность,    направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Согласно абзаца 2    части 1    статьи 10    Гражданского Кодекса РФ не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции,    а также злоупотребления доминирующего положения на рынке.
Правоотношения в области электроэнергетики,    как следует из пункта 1    статьи 25    Федерального закона от 26.03.2003    года -ФЗ «Об электроэнергетике» (далее -    Закон об электроэнергетике),    входят в сферу антимонопольного регулирования и контроля.
Частью 2    статьи 25    Закона об электроэнергетике установлено,    что на оптовом и розничных рынках действует система регулярного контроля за их функционированием,    имеющая целью своевременное предупреждение,    выявление,    ограничение и (или)    пресечение действий (бездействий),    которые имеют или могут иметь своим результатом недопущение,    ограничение,    устранение конкуренции и (или)    ущемление интересов субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии,    в том числе,    злоупотребления доминирующим и (или)исключительным положением на оптовом и розничных рынках.
Объектами антимонопольного регулирования и контроля являются в числе прочих,    действия субъектов оптового и розничных рынков,    занимающих доминирующее и (или)    исключительное положение на указанных рынках.
Субъектом правонарушения,    предусмотренного статьей 10    Закона о защите конкуренции,    является хозяйствующий субъект,    занимающий доминирующее положение на соответствующем товарном рынке.
Услуги,    как по технологическому присоединению к электрическим сетям,    так и по перетоку электрической энергии (в случае невозможности непосредственного присоединения к электрическим сетям энергоснабжающей организации)    самостоятельного значения не имеют,    а осуществляются непосредственно с целью последующей передачи электрической энергии для потребителей,    являясь обязательной составной частью единого технологического процесса по оказанию услуг по передаче электрической энергии.
По сведениям,    имеющимся в Управлении (Выписка из ЕГРЮЛ № 12238    от 24.05.2013    г.),    основным видом деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» в настоящее время являются услуги по передаче электроэнергии (код ОКВЭД -    40.10.2),    которые  согласно п.    1    ст.    4    Федерального закона от 17.08.1995    -ФЗ  «О естественных монополиях» отнесены к сфере деятельности естественных монополий.
В соответствии с ч.    5    ст.    5    Федерального закона от 26.07.2006    № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции)    доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта -    субъекта естественной монополии на товарном рынке,    находящемся в состоянии естественной монополии.
  Исходя из вышеизложенного,    Управление приходит к выводу о том,    что ОАО «МРСК Северо-Запада»,    являясь субъектом естественной монополии,    занимает доминирующее положение на товарном рынке услуг по передаче электрической энергии в Вологодском районе в географических границах технологической инфраструктуры принадлежащих предприятию сетей,    составной частью которого  являются услуги по технологическому присоединению.
Статьей 10    Закона о защите конкуренции запрещаются действия хозяйствующего субъекта,    занимающего доминирующее положение,    результатом которых является или может являться недопущение,    ограничение,    устранение конкуренции и (или)    ущемление интересов других лиц.
08.10.2012    г.    между заявителем и Обществом заключен договор №В⧄.1-12/2401    (подписан К.    25.10.2012    г.)     на технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома,    расположенного по адресу:    Вологодский район,    д.    Конюхово.
Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям урегулирован Правилами.
Согласно пп.    б п.    16    Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей,    указанных в п.    12.1,    14    и 34    настоящих правил,    в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20    кВ включительно,    если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя,    на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,    составляет не более 300    метров в городах и поселках городского типа и не более 500    метров в сельской местности,    составляет 6    месяцев.
Согласно п.    16.3    Правил в случае заключения договора с лицами,    указанными в пунктах 12.1    -    14    и 34    настоящих Правил,    распределяются следующим образом:
заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка,    на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами)    до границ участка,    на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
К.,    как заявитель,    соответствует критериям,    указанным в п.    14    Правил.
При таких обстоятельствах в силу императивных норм права (п.16    и п.    16.3    Правил)    и условий Договора мероприятия по технологическому присоединению жилых домов к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»,    включая все необходимые согласования с третьими лицами должны быть исполнены не позднее 26.04.2013    г.
Материалами дела установлено,    что в нарушении требований Правил Обществом не были исполнены в установленные сроки,    предусмотренные Договором,    мероприятия по технологическому присоединению жилого дома заявителя.
Пункт 9,    10    Правил содержит исчерпывающий перечень документов и сведений,    которые заявитель должен представить сетевой организации для осуществления технологического присоединения.    Заявка направленная гражданином в адрес Общества была принята,    в результате чего был составлен договор от 08.10.2012    г.    №В⧄.1-12/2401.    Таким образом,    все необходимые сведения и информация для технологического присоединения у Общества имелись.    Вместе с тем,    на момент рассмотрения настоящего дела,    мероприятия по технологическому присоединению Обществом не выполнены.
Для начала выполнения мероприятий,    предусмотренных Договором,    Общество инициировало закупочные процедуры для заключения договора подряда на выполнение работ по строительству распределительных сетей.    По результатам конкурса был заключен договор подряда с ООО «Вологдаэнергомантаж» от 18.02.2013    г.    №В⧄.1-13/0247.
В результате проработки вариантов прохождения ЛЭП для технологического присоединения заявителя был выбран более экономически -    выгодный вариант,    требующий согласования с колхозом «Племзавод Родина».
Урегулирование вопросов по согласованию прохождения ЛЭП с колхозом «Племзавод Родина»,    исходя из содержания представленной переписки,    происходило в период с апреля по июль 2013    г.,    то есть уже в период истечения сроков выполнения сетевой организацией обязательств по Договору.
Следующее действие по урегулированию данных разногласий датируется 24.09.214    г.    письмом /1041    (то есть спустя год и семь месяцев со дня истечения срок исполнения Обществом Договора).     
Таким образом,    ОАО «МРСК Северо-Запада»,    в обоснование своей позиции,    не представлено письменных доказательств,    объективно препятствовавших ему добросовестно,    своевременно и с использованием всех законных способов урегулировать разногласия с третьими лицами,    и,    следовательно,    осуществить технологическое присоединение в соответствии с Правилами технологического присоединения и условиями заключенного с гражданином договора при соблюдении баланса интересов заказчика и сетевой организации.
Указанные бездействия Общества по исполнению договора №В⧄.1-12/2401    ущемляет права гражданина на получение услуги по технологическому присоединению в установленные сроки.
Согласно п.    4    постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 30.06.2008    № 30    «О некоторых вопросах,    возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» исходя из системного толкования положений ст.    10    ГК РФ и ст.    3    и 10    Закона о защите конкуренции для квалификации действий (бездействия)    как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления)    любого из перечисленных последствий,    а именно:    недопущения,    ограничения,    устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц.    В отношении действий (бездействия),    прямо поименованных в ч.1    ст.    10    Закона о защите конкуренции,    наличие или угроза наступления соответствующих последствий предполагается и не требует доказывания антимонопольным органом.
При таких обстоятельствах Комиссия приходит к выводу о злоупотреблении ОАО «МРСК Северо-Запада» доминирующим положением путем нарушения ч.1    ст.    10    Закона о защите конкуренции,    выразившимся в несоблюдении требований (срок выполнения мероприятий)    Правил при исполнении договора от 08.10.2012    г.    №В⧄.1-12/2401    по технологическому присоединению жилого дома,    расположенного по адресу:    Вологодский район,    д.    Конюхово к сетям Общества,    результатом которого явилось ущемление интересов К.
На основании изложенного,    руководствуясь статьей 23,    частью 1    статьи 39,    статьями 41,    49    Федерального закона от 26.07.2006    года -ФЗ «О защите конкуренции»,    Комиссия
 
РЕШИЛА:
 
1.    Признать ОАО  «МРСК Северо-Запада» (ИНН:7802312751,    188300,    Ленинградская обл.,    г.    Гатчина,    ул.    Соборная,    31)    нарушившим ч.1    ст.    10    Закона о защите конкуренции путем злоупотребления доминирующим положением,    выразившимся в несоблюдении требований Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,    объектов по производству электрической энергии,    а также объектов электросетевого хозяйства,    принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,    к электрическим сетям,    утвержденных постановлением Правительством РФ № 861    от 27.12.2004    г.    при исполнении договора от 08.10.2012    г.    №В⧄.1-12/2401    по технологическому присоединению жилого дома,    расположенного по адресу:    Вологодский район,    д.    Конюхово к сетям Общества,    результатом которого явилось ущемление интересов К.
2.    Выдать ОАО  «МРСК Северо-Запада» предписание о прекращении нарушения положения части 1    статьи 10    закона от 26.07.2006    № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
 
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

2014-10-28    08:30:00